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1.1. Списък на съкращенията 
СМР - Стратегия за местно развитие

УС - Управителен съвет

ОС – Общо събрание

МИГ - Местна инициативна група

ПРСР - Програма за развитие на селските райони

РА - Разплащателна агенция

НП – Неприложимо

ЗАП – Звено за администриране на проекти

1.2. Кратко резюме на извършената дейност:
Целта на настоящия доклад е чрез обобщено хронологично представяне на информация за реализираните дейности и събития в периода 01.01.2013 - 31.12.2013г. да се постигне популяризиране, информиране и публичност за постигнатите резултати от МИГ при прилагането на СМР на „МИГ Гълъбово 2011”,  да се осигури прозрачност на всички етапи от изпълнението на СМР с цел гарантиране участието на заинтересованите страни във всички дейности и практики и осигуряването на среда за подкрепа и консултиране на заинтересованите страни в процес на разработване на проекти за кандидатстване към МИГ. 
2. Цели на стратегията за местно развитие.

 Основната цел на Стратегията е да допринесе за устойчивото развитие и съответно повишаване на качеството на живот на Община Гълъбово посредством използване на подхода ЛИДЕР за разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.

Стратегически цели на Стратегията са:

1. Подобряване на качеството на живот в територията, чрез разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на облика на населените места и укрепване на природните и  културните традиции на местната общност

2. Засилване конкурентоспособността на земеделските стопанства, чрез модернизация и нови технологии и повишаване на знанията и уменията на земеделските производители;

3.  Подобряване капацитета на местната общност за управление развитието на територията, чрез ЛИДЕР подхода
Първата цел директно отразява третия стратегически приоритет на Европейската Общност и на ПРСР, а именно “Подобряване на жизнените условия в селските райони и разнообразяване на селската икономика”. 

На територията са запазени духът на местните общности, богатите и разнообразни исторически и културни традиции. За осигуряване на дългосрочна икономическа и социална стабилност е необходимо да се промени сегашната тенденция на демографски и икономически упадък. 

Стратегията има за цел подпомагане на развитието на територията,  чрез създаване на по-добра жизнена среда, на нови възможности за заетост и повишаване на доходите  на населението и мотивацията на хората за укрепване на културните традиции на местната общност:

• Достъпът и качеството на основните услуги за селското население и селската инфраструктура са съществени за поддържане на селското население и за създаване на бизнес възможности. Ето защо ще бъде предоставена значителна инвестиционна подкрепа за подобряване на обща инфраструктура за отдих, спорт и свободно време с принос и към туризма и развлеченията.

• Липсата на възможности за заетост е основният фактор за ниската активност на работната сила, високата безработица и ниските доходи в селските райони. Ето защо ще бъдат насърчавани бизнес развитието и предприемачеството чрез подкрепа на инвестиции в неземеделски дейности и създаване и укрепване на микропредприятия. Помощта ще бъде предоставена за създаване на работни места в дейности, базирани на местните ресурси – селски туризъм, култура и занаяти, лека промишленост.

•Липса на установени места за социално и културно общуване на хората в територията води до засилване на отчуждеността сред хората. Наблюдава се липса на алтернативи за прекарване на свободното време  и  затихване на интереса към възстановяване и  празнуване на традиционни селищни празници и обичаи, свързани с традиции и идентичност на хората в миналото. Ето защо ще се подпомогне добре развитата читалищна мрежа в населените места на територията, за възстановяване на ролята им на средищни центрове за общуване, обмяна на идеи и организиране на празници и събития. Инвестициите ще бъдат насочени към активизиране на читалищната дейност, привличане на квалифицирани кадри в самодейните състави, осъвременяване на сградния фонд и материалната базата за културни, образователни дейности, проучване и възстановяване на традиционните дейности и разширяването на културните календари с още общи събития на цялата територия за приобщаване на местните хора.

Във връзка с това са изведени следните  основни приоритети в първата стратегическа цел:

- разнообразяване на възможностите за заетост; 

- подобряване на  облика на населените места;

- укрепване на местната общност и съхраняване на традициите.

Втората цел на СМР е насочена към постигане на първата цел на Националния стратегически план за развитие на селските райони с фокус върху увеличаване на конкурентоспособността на земеделието, горския сектор и хранително-вкусовата промишленост. Тази цел е директно насочена към първата Стратегическа насока на Общността за развитие на селските райони.  Липсата на инвестиции и субсидии за сектор „Животновъдство” на национално ниво в земеделската политика през последните години принуди много фермери да ограничат отглеждането на животни, и да намалят техният брой. Нерешеният проблем с изграждане и функциониране на малки семейни фирми със затворен цикъл, даването правото на селскостопански производители да преработват своята продукция и посочените по-горе финансови проблеми са основните негативи, спиращи развитието на отрасъл ”Животновъдство”. Друг сериозен проблем е неуредената собственост и възможността на земеделските стопанства да ползват наличния поземлен фонд за производството на традиционни житни култури и трайни насаждения. По-големия процент от стопанствата на територията са малки и средни, с недостатъчно модернизирана техническа и технологична материална база. Не са изградени и организирани надеждни и трайни пазарни канали за маркетинг и продажба на продукцията. Изразена е нужда от технологично и бизнес консултиране в територията на земеделските производители за използване на нови технологии, подобряване на качеството на произведената продукция. 

Отчитайки наличните ресурси за земеделие, производствения профил и големината на земеделските производители и стопанства на територията, инвестициите ще бъдат насочени към дейности, които подпомагат модернизацията и преструктурирането на веригата за производство на земеделски продукти, производство  и продажбата на стоки и технологии с висока добавена стойност, повишаване на мерките за по-добра консултантска помощ за технологично и бизнес развитие в сектора, за подобряване качеството на продукцията и  пазарната реализация. 

Във връзка с това са изведени следните  основни приоритети във втората стратегическа цел:

- модернизация на земеделските стопанства и преработените в тях продукти;

- подобряване на човешкия потенциал за по-добра пазара реализация.

Третата цел е насочена към насърчаване активността на гражданите, специализирани бизнес организации, експертни групи, развитието на Местната инициативна група /МИГ/ и капацитета на местната общност като  ефикасно действащи структури за управление интегрирано развитие на територията.  Тази цел изцяло е свързана с целите на подхода ЛИДЕР на България, като инструмент за децентрализирано управление на интегрирано местно развитие  на селските територии, изграждане на социален капацитет и придобиването на умения за прилагане на ЛИДЕР подхода от Програмата за развитие на селските райони.

 Инвестициите ще бъдат насочени към подобряване на  човешки капацитет на място в територията, технически и финансови ресурси необходими за цялостното обезпечаване на дейностите на МИГ  за прилагане на стратегията за местно развитие, за повишаване информираността и уменията на местните жители относно подхода ЛИДЕР и да насърчи тяхното активно участие в процесите на сътрудничество и обмяна и споделяне на знания, идеи, опит, създаването на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност.

Основни приоритети в третата стратегическа цел:

- насърчаване развитието на МИГ като ефикасно действаща структура за управление развитието на територията;

- насърчаване капацитета на местната общност за участие в процесите а развитие на територията.

Като хоризонтален приоритет към трите цели на стратегията, е нуждата от непрекъснат процес на „учене през целия живот”, чрез реализиране на нови програми за преориентиране и професионална квалификация за местното население на територията на МИГ, отговаряща на новите възможности за бизнес и заетост : туризъм, земеделие, ВЕИ, лека промишленост, развитие на традиционни дейности: занаяти, практики, услуги, които да създават приходи за населението на територията на МИГ и опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони
3. Кратко описание на изпълнението на СМР: 
Голяма част от своите усилия „МИГ Гълъбово 2011“ насочи към дейности за популяризиране, информираност и публичност. За целта са използвани различни информационни канали, организирани са информационни събития, изготвени са информационни материали.


Официалният интернет-сайт на „МИГ Гълъбово 2011“ http://mig-galabovo.eu/  и Фейсбук   страницата са  основен информационен канал. Сайта и страницата ежедневно се обогатяват с актуална информация за дейностите на МИГ, за предстоящи инициативи, реализирани дейности и състояли се събития.


Други информационни издания са разработените от МИГ брошури – А4 формат черно бели по мерките от СМР. Целта е да се подпомогне процеса на кандидатстване към СМР.


За популяризиране, информиране и публичност са издадени рекламно – информационни материали: химикали, тефтери и календари с логото на МИГ.


За периода 01.01.2013г. - 31.12.2013 г. в офиса на „МИГ Гълъбово 2011“ са предоставени 107 бр. устни и писмени консултации на потенциални бенефициенти. 


Информирането на широката общественост на територията на МИГ и стратегията за местно развитие е непрекъснат процес за периода на действие на МИГ. Мащабно информиране на потенциални бенефициенти се извърши преди стартирането на процедурата по набиране на заявления за кандидатстване по втора и трета покана във всички населени места от Общината от звеното за административно управление на проекти. Проведени са 22 информационни срещи на 181 потенциални бенефициенти. За да се гарантира ефективността и широкия обхват на срещите, МИГ е изпратила съобщения до заинтересованите страни и са извършени публикации на информационните графици във вестник „Гълъбовски вести“. Информационните срещи са обезпечени с информация във вид на презентации, съобщения, брошури и  целенасочена дискусия с участниците в срещите. 

Публикувани са обяви, анонси и друга информация за популяризиране и публичност на МИГ, публикации във вестници „Гълъбовски вести“, „Раднево днес“, излъчвания по телевизии Стара Загора и КТВ „Гълъбово“ радио репортаж по радио Стара Загора,  електронни медии „Седем дни“ , „Новината“ и сайта на Община Гълъбово и др.

„МИГ Гълъбово 2011“ реализира три приема на заявления за подпомагане по СМР през 2013 г. 

ПО ПЪРВА ПОКАНА (17.12.2012 г. –15.03.2013 г.):

За периода 14.03.2013 г. – 15.03.2013 г. бяха подадени 11 проектни предложения по 6 от обявените 7 мерки.

По Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” за посочения период е входиран 1 проект;

По Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ за посочения период са входирани 2 проекта;

По мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ за посочения период са входирани 3 проекта;

По Мярка 323 А “Опазване и възстановяване на природното наследство” за посочения период е входиран 1 проект;

По Мярка 323 Б “Опазване и възстановяване на културното наследство” за посочения период са входирани 3 проекта.

По Мярка  331 - „Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3 на ПРСР” за посочения период е входиран 1 проект;

ПО ВТОРА ПОКАНА (09.05.2013 г. – 08.08.2013 г.):

На 8 август 2013 г. приключи приема на заявления за подпомагане към „Местна инициативна група Гълъбово 2011“. 

В периода на прием 31.07.2013 г. – 08.08.2013 г. в офиса на „МИГ Гълъбово 2011“ постъпиха 8 проектни предложения по следните мерки от Стратегията за местно развитие:

Мярка 111 – „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания.“ за посочения период е входиран 1 проект;

По Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” за посочения период е входиран 1 проект;

По Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ за посочения период са входирани 4 проекта;

По Мярка  331 - „Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3 на ПРСР” за посочения период са входирани 2 проекта;

ПО ТРЕТА ПОКАНА (11.07.2013 г. – 10.10.2013 г.):


На 10 октомври 2013 г. приключи приема на заявления за подпомагане към „Местна инициативна група Гълъбово 2011“. 

В периода на прием 30.09.2013 г. – 10.10.2013 г. в офиса на „МИГ Гълъбово 2011“ постъпиха  проектни предложения по следните мерки от Стратегията за местно развитие:


По мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ за посочения период са входирани 2 проекта;

За „МИГ Гълъбово 2011” 2013 г. премина в отваряне на приеми на проектни предложения, приемане на проекти и тяхната оценка и класиране. През годината бяха отворени две покани за  прием и реализира прием по отворената от предходната година:


Първи прием 2012 г. – 17.12.2012 г. до 15.03.2013 г. 


Втори прием 2013 г. – 09.05.2013 г. до 08.08.2013 г.


Трети прием 2013 г. – 11.07.2013 г. до 10.10.2013 г.

По първа покана  за 2013 г. МИГ отвори прием по всичките седем мерки от стратегията за местно развитие с одобрения бюджет по индикативна таблица за 2012 г., а именно 111,121, 312,  322, 323А , 323Б и 331.

По първа покана МИГ прие 11 проектни предложения:
	  №
	Индентификационен №
	Кандидат
	Комплексна оценка /точки/
	Общ размер на допустимите разходи лв.
	% на исканата БФП
	Размер на исканата БФП /лв./

	1.
	6100РД50-98-323Б-1-09
	Община Гълъбово
	90,00
	48 300,00 лв.
	100%
	48 300,00 лв.

	2.
	6100РД50-98-312-1-03
	„Емари“ ЕООД
	76,67
	55 715,73 лв.
	70%
	39 001,01 лв.

	3.
	6100РД50-98-323Б-1-05
	Н.Ч. „Христо Ботев -1907 г.“
	75,00
	24 489,04 лв.
	100%
	24 489,04 лв.

	4.
	6100РД50-98-323А-1-04
	Н.Ч. „Просвета-1911 г.“
	69,67
	30 565,20 лв.
	100%
	30 565,20 лв.

	5.
	6100РД50-98-331-1-01
	Камарата на инсталаторите в България
	68,67
	13 972 лв.
	100 %
	13 972 лв.

	6.
	6100РД50-98-322-1-08
	Община Гълъбово
	61,67
	194 907,02 лв.
	100%
	194 907,02 лв.

	7.
	6100РД50-98-312-1-10
	„Георгиев Ауто“ ЕООД
	58,33
	70 506,20 лв.
	70%
	49 354,34 лв.

	8.
	6100РД50-98-323Б-1-06
	Н.Ч. „Георги Сава Раковски – 1921 г.“
	58,33
	13 182,08 лв.
	100%
	13 182,08 лв.

	9.
	6100РД50-98-322-1-07
	Община Гълъбово
	55,00
	103 340,25 лв.
	100%
	103 340,25 лв.

	10.
	6100РД50-98-121-1-02
	„Зара Агро“ ЕООД
	51,67
	336 014,53 лв.
	50%
	168 007.27 лв.

	11.
	61100РД50-98-322-1-11
	Н.Ч. „Просвета -1911 г.“
	40
	189 367,70 лв.
	100%
	189 367,70 лв.


С решение на УС на МИГ се определи  Комисия за избор на проекти в състав от 5 човека – 2 представителя на УС на МИГ и 3 външни експерт-оценители.  КИП оцениха и класираха постъпилите проектни предложения. Комисията проведе четири заседания и пет проверки на място за потвърждаване на достоверността на декларираните обстоятелства в проектните предложения при които се извършват строително-монтажни работи. Работата на Комисията приключи с оценителен доклад и списък за класиране на кандидатите.

През месец юни 2013 г. процедурата за обявяване на прием, входиране на проектни предложения, проверка за административно съответствие и допустимост, техническа оценка и избор на проекти бе входирана в Областна Разплащателна агенция гр. Стара Загора , както и проектните предложения.

По втора покана МИГ отвори прием само по мерките 111,121,312 и 331, поради внесено заявление за прехвърляне на средства от мярка 323 към 322.

В периода  31.07-08.08.2013 г. бяха входирани 8 проектни предложения, и впоследствие едно проектно предложение е оттеглено.
	  №
	Индентификационен №
	Кандидат
	Комплексна оценка /точки/
	Общ размер на допустимите разходи лв.
	% на исканата БФП
	Размер на исканата БФП /лв./

	1.
	6100РД50-98-111-2-14
	"Екофарм"- Пловдив
	81,00
	8 516,00 
	100%
	8 516,00

	2.
	6100РД50-98-331-2-12
	"ГИС-Трансфер Център"
	68,33
	10 524,00
	100%
	10 524,00

	3.
	6100РД50-98-331-2-13
	Сдружение „България Трейнинг“
	66,67
	8 214,48
	70%
	8 214,48

	4.
	6100РД50-98-121-2-18
	ЕТ"Чавдар Жоров-87"
	63,33
	164 056,63
	50%
	82 028,32

	5.
	6100РД50-98-312-2-17
	"Мигове" ООД
	52,67
	143 244,26
	70 %
	42 973,27

	6.
	6100РД50-98-312-2-16
	ЕТ"Анастасов"Георги Анастасов
	42,33
	51 234,92
	70%
	35 864,44

	7.
	6100РД50-98-312-2-15
	"Транспорт Инвест 97"АД
	38,33
	194 491,67
	70%
	136 144,17


С решение на УС на МИГ се определи  Комисия за избор на проекти в състав от 5 човека – 2 представителя на УС на МИГ и 3 външни експерт-оценители. Комисията проведе четири заседания. Работата на Комисията приключи с оценителен доклад и списък за класиране на кандидатите.

През месец септември 2013 г. процедурата за обявяване на прием, входиране на проектни предложения, проверка за административно съответствие и допустимост, техническа оценка и избор на проекти бе входирана в Областна Разплащателна агенция гр. Стара Загора , както и проектните предложения.

По трета покана МИГ отвори прием по мерките 322 , 323А и 323Б.

На 30.09.2013 г.  МИГ прие 2 проектни предложения:

	  №
	Индентификационен №
	Кандидат
	Комплексна оценка /точки/
	Общ размер на допустимите разходи лв.
	% на исканата БФП
	Размер на исканата БФП /лв./

	1.
	6100РД50-98-322-3-20
	Община Гълъбово
	71,66
	79 553,32
	100%
	79 553,32

	2.
	6100РД50-98-322-3-21
	Община Гълъбово
	56,66
	155 626,42
	100%
	155 626,42


С решение на УС на МИГ се определи  Комисия за избор на проекти в състав от 5 човека – 2 представителя на УС на МИГ и 3 външни експерт-оценители. Комисията проведе четири заседания. Работата на Комисията приключи с оценителен доклад и списък за класиране на кандидатите  и четири проверки на място за потвърждаване на достоверността на декларираните обстоятелства в проектните предложения при които се извършват строително-монтажни работи.

През месец октомври 2013 г. процедурата за обявяване на прием, входиране на проектни предложения, проверка за административно съответствие и допустимост, техническа оценка и избор на проекти бе входирана в Областна Разплащателна агенция, гр. Стара Загора , както и проектните предложения.

С така приетите проектни предложения бяха реализирани следните цели на СМР: 

· Насърчаване на предприемачеството, създаване на възможности за заетост и повишаване на доходите на населението в територията;

· Подобряване привлекателността на средата за живот в населените места от територията.

· Повишаване на информираността по отношение на проблемите на природната среда и популяризиране на природното наследство;

· Укрепване селската общност като се включат местните знания и умения при създаването и осъществяването на културни проекти; 

· Подобряване околната среда в селата и подпомагане утвърждаването на чувство на принадлежност към местната общност;

· Съхраняване, обновяване и модернизиране на  културната инфраструктура;

· Създаване на съвременни форми и начини за популяризиране на живото нематериално културно наследство;

· Подобряване на уменията, знанията и нивото на информираност на населението от селските райони, необходими за устойчиво развитие и оживяване на територията на МИГ;

· Насърчаване на иновациите и предприемачеството;

· Осигуряване на адекватно равнище на техническите и икономическите знания и умения в областта на биологичното производство;

Разработи се информационна система, поддържаща база от данни на подадените заявления и сключените договори. Тя съдържа цялата информация от момента на регистриране на проекта и проследява неговото състояние и движение – регистрация, кореспонденция, етапи на оценка, договори и анекси към тях, приложени спрямо проекта процедури за мониторинг, контрол, посещения на място, междинни и окончателни заявки за плащания, последващи проверки и всякакви други справки с отношение към проекта.

За изграждане на капацитета на екипа и УС  в периода октомври-ноември 2013г. са организирани и проведени три обучения:

[image: image2.emf]№ Тема на обучението

Дати за 

провеждане на 

обучението

1

Обучение на екипа и УС за придобиване на умения за оценяване на проекти 

/двудневно изнесено/ 15-16.11.2013 г.

2

Организиране на посещение в МИГ от страна от ЕС с цел придобиване на умения от 

екипа за прилагане на СМР, обмяна на опит и добри практики, установяване на 

сътрудничество 23-26.10.2013 г.

3

Обучение на екипа за придобиване на умения за административно съответствие и 

допустимост /двудневно за екипа и УС/ 21-22.11.2013 г.


За изграждане на капацитета на бенефициенти в периода ноември-декември 2013г. са организирани и проведени две обучения:

[image: image3.emf]№ Тема на обучението

Дати за 

провеждане на 

обучението

1

Обучения на бенифициенти /фермери, частен бизнес, НПО, общини/ за изпълнение 

и отчитане на проекти по СМР /Двудневно изнесено / 28-29.11.2013 г.

2

Обучения на бенифициенти /фермери, частен бизнес, НПО, общини/ за изпълнение 

и отчитане на проекти по СМР /Двудневно изнесено / 5-6.12.2013 г.


В организираните обучителни мероприятия са се включили общо 58 участници – представители на заинтересованите страни от територията, хотелиери, земеделски производители, доставчици на услуги, НПО, читалища, членове на УС и екипа на „МИГ Гълъбово 2011“.

В рамките на обученията, организирани от МИГ за придобиване на умения на заинтересованите страни от територията са постигнати следните резултати:

- Придобити умения за реализиране на проекти, свързани с подхода ЛИДЕР;

- Умения на екипа и УС за активизиране на ресурсите на територията;

- Изграждане на умения за оценяване на проекти;

- Придобит опит и добри практики от ЕС ;

- Придобити знания и умения за идентифициране на проблеми, предлагане на подходи за тяхното решаване чрез проектни идеи;

- Умения за управление на проектен цикъл, измерване на резултати чрез индикатори;

- Придобити основни умения за изпълнение и отчитане на проекти; 

Участия на МИГ в съвместни инициативи с други местни инициативни групи на регионално ниво:

· Включване във форум „Техническа и експертна оценка на проекти. Мониторинг и контрол на проекти“;

· Включване във форум „Управление, мониторинг, оценка и актуализиране на стратегии за местно развитие“

· Включване в регионален форум – Лидер – среща с МИГ от региона и страната за обмяна на добри практики по подхода Лидер и успешно изпълнение на СМР;

· Включване във форум на тема "Изпълнение и отчитане на проекти по СМР"

· Включване във форум „Лидер“ с участници – представители на МИГ от Южна България

На национално ниво МИГ Гълъбово са проведени няколко срещи с други МИГ за реализиране на съвместни инициативи:

· Участие в семинар на тема“Изисквания по наблюдение на изпълнението на СМР и на финансираните от МИГ проекти, както и изисквания по тяхното отчитане“.

· Работна среща за представяне на проекта „Организационни дейности, свързани с администриране и управление на НСМ“.

· Дискусионна среща на МИГ в гр. Лясковец.

 И  за изграждане на капацитета на екипа:

· Участие във семинар на тема „Промени и нови моменти в закона за обществените поръчки от 2013 г.“
Таблица 1 
	Индикатор
	Цел за периода 2007 – 2013 според СМР
	Постигнато за периода на годишния доклад
	Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, включително периода, обхванат от годишния доклад

	Обща площ на територията, обхваната от МИГ (в км2) 
	 
	 
	348,9

	Общ брой на населението, обхванато от МИГ в СМР
	 
	 
	14 269 жители

	Брой проекти, финансирани от СМР 
	36
	0
	0

	Брой участници, успешно завършили обучение 
	190
	0
	0


4. Управление на Местната инициативна група.
През разглеждания период настъпиха някои промени в състава на екипа на МИГ, ангажиран пряко в дейностите по прилагането на Стратегията за местно развитие, а именно:
· изпълнителен директор Стамен Стамов по здравословни причини и по негова молба  бе освободен през месец януари 2013 г. и  заменен с Вилияна Вичева;

· експерт по прилагане дейностите по СМР Таня Николаева по лични причини и по нейна молба бе освободена от длъжността  през месец април и заменена с Динко Стоянов;

· асистент Ирина Георгиева по лични причини и по нейна молба бе освободена от длъжността  през месец април и заменена с Минка Георгиева;
5. Индикатори.
Таблица 2
	Вид индикатор
	Индикатор
	Цел до края на стратегията
	Постигнато в периода, обхванат от доклада 
	Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, включително периода, обхванат от годишния доклад

	Изходен
	Брой консултирани потенциални бенефициенти
	0
	107
	107

	
	Брой на участниците в дейностите за придобиване на умения и постигане на обществена активност
	0
	355
	355

	
	Брой подадени заявления за кандидатстване по СМР
	36
	21
	21

	
	Дял на одобрените заявления за кандидатстване, %
	0
	0,083
	0,83


Таблица 3
	Индикатор
	Стойност съобразно специфичните цели за периода 2007-2013
	Стойност съобразно постигнатото за периода на отчитане 
	Стойност  от началото на прилагане на стратегията

	Брой дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност
	20
	9
	24

	Брой на участниците в дейностите по обучение 
	200
	58
	213

	Брой на участниците в дейностите по информиране
	 
	181
	275


Специфични индикатори от СМР

	ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО  ПРИЛАГАНЕ НА СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация

	 
	Брой проекти, финанасирани по СМР
	Брой
	36
	0

	 
	Брой бенефициенти, подпомогнати по СМР
	Брой
	29
	0

	 
	Брой на участниците в обучението                 - в курсове за обучение                  - в информационни дейности
	Брой
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       390                                                                                                                                                                                                                                                               250                                                                                                                                                                                                                                                                                          140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	0

	Изходен
	Брой на получените дни обучение,средно 
	Брой
	20
	0

	 
	Брой получатели на помощта             - Микропредприятия              - съществуващи или новосъздадени
	Брой
	                                                                                                                                                                                                                                                                            6                                                                                                                                                                                                 4                                                                                                                                                                                                                      2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	0

	 
	Брой подпомогнати иновативни дейности
	Брой
	2
	0

	 
	Бройна селата, където се изпълняват дейностите
	Брой
	14
	0

	 
	Дял на участниците, които са завършили различните видове обучение в областта на земеделието
	%
	75
	0

	 
	Брой стопанства, въвели нов продукт или техника/ технология
	Брой
	2
	0

	 
	Общ брой на създадените работни места
	Брой
	7
	0

	 
	Общ обем на инвестициите в евро
	 
	100 000
	0

	Резултатен
	Население в територията, което се ползва от подобрената среда
	Брой
	13000
	0

	 
	Дял на участниците, които са завършили различните видове обучение в областта на  туризъм
	%
	80%
	0

	 
	Дял на участниците включени в информационни събития
	%
	100
	0

	 
	Брой на участниците, успешно завършили  обучение 
	Брой
	500
	0

	 
	Защитени територии, обхванати от прилаганите дейности
	ха
	20
	0


6. Прилагане на Стратегия за местно развитие.
6.1. Цел на стратегията – формулировката по стратегията
Основната цел на Стратегията е да допринесе за устойчивото развитие и съответно повишаване на качеството на живот на Община Гълъбово посредством използване на подхода ЛИДЕР за разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.

6.2. Стратегически цели
1. Подобряване на качеството на живот в територията, чрез разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на облика на населените места и укрепване на природните и  културните традиции на местната общност.

2. Засилване конкурентоспособността на земеделските стопанства, чрез модернизация и нови технологии и повишаване на знанията и уменията на земеделските производители.

3.  Подобряване капацитета на местната общност за управление развитието на територията, чрез ЛИДЕР подхода.
6.3. Специфични цели – цялостна стратегическа рамка
С цел насочване на подпомагането на стратегията към конкретни резултати са определени и специфични цели към приоритетите по трите цели.

–
Фокусът на инвестициите по първа цел ще е насочен към подобряване на достъпността и качеството на инфраструктурата  за отдих, спорт и свободно време в територията на населените места, съхраняване на природното и културно наследство, общуване и традиции и създаване на заетост;

Мерки: 322, 323А , 323Б,  312 и 331.

–
Акцентът на помощта за постигане на втората цел на стратегията е подобряване на икономическото състояние на земеделските стопанства, чрез преструктуриране на материалния потенциал и въвеждане на нови технологии при производството, преработката и реализацията на продукцията, и чрез земеделски практики, съхраняващи околната среда и насърчаване на знанията и подобряване на човешкия потенциал;

Мярка 121 и 111

–
Специфичната цел за прилагане на стратегията за местно развитие по ЛИДЕР подхода е изграждане и поддържане на експертен капацитет в територията за създаване и реализация на процесите на публичност, консултиране, реализация на дейности и проекти, сътрудничество и информиране;

Мярка 431
6.4. Обосновка на избраните мерки, по които са публикувани обяви за прием на заявления  за настоящата година
Съгласно разписаните процедури в Процедурен наръчник и СМР, МИГ отваря прием по график одобрен от УС . 

През 2012 - 2013 г. на първа покана МИГ отвори прием по всички 7 мерки заложени в СМР. 

По втора покана МИГ отвори прием само по мерките 111, 121, 312 и 331, причината е внесено заявление за прехвърляне на средства от мярка 323 към 322.

По трета покана МИГ отвори прием  по мерките 322 и 323 причината е застъпване на двете покани и неясен остатък от другите приеми.
6.5. Описание на предприетите от МИГ действия за прилагане на СМР
- 
Подписване на анекс за индикативно разпределение на средства по оси, по мерки и по години на 04.01.2013 г.

- 
Подписване на анекс за индикативно разпределение на средства по оси, по мерки и по години на 23.05.2013 г.

-
Подписване на анекс за крайния срок за сключване на договори на 21.12.2013 г.

-
Заседания на УС на МИГ – 11 бр. ;

-  
Заседания на ОС на МИГ – 2 бр.;

-
Годишен доклад по СМР;

-
Обявени приеми на Заявления за подпомагане по СМР – 2 бр.;

-
Проведени комисии за избор на проекти - 12 бр.;

-
Две информационни кампании във всички населени места от територията на действие на МИГ – 22 бр.;

-
Промяна на изпълнителния директор;

-   
Промяна на  експерт по прилагане дейностите по СМР;

-   
Промяна на асистент;

-
Индивидуални консултации с потенциални бенефициенти – 107 бр.;

-
Обучения на екипа на МИГ и УС – 3 бр.;

-
Поддръжка на Интернет страница - ежедневно;

-
Обяви и публикации - ежедневно;

-
Софтуер база данни по проекти - ежедневно;

-
Включване във форум „Техническа и експертна оценка на проекти. Мониторинг и контрол на проекти“;

-
Включване във форум „Управление, мониторинг, оценка и актуализиране на стратегии за местно развитие“;

-
Включване в регионален форум за обмяна на добри практики по подхода Лидер;

- 
Включване във форум на тема "Изпълнение и отчитане на проекти по СМР";

- 
Включване във форум „Лидер“ с участници – представители на МИГ от Южна България;

- 
Включване във семинар на тема „Промени и нови моменти в закона за обществените поръчки“;

-
Обучение от НСМ „Изисквания по наблюдение на изпълнението на финансираните от МИГ проекти, както и изисквания по тяхното отчитане”;

- 
Обучения на бенефициенти /фермери, частен бизнес, НПО, общини/ за изпълнение и отчитане на проекти /- 2 бр.;
6.6. Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период:

· Мерки насочени към конкурентоспособността в земеделския и горски сектор /ос 1 от ПРСР/.
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 111 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор 
	Мерна единица 
	Цел до края на стратегията 
	Изпълнение на стратегията

	Изходен
	Брой проекти, финансирани по мярката 
	Брой
	3
	0

	
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	3
	0

	
	Брой на участниците в обучението

-в курсове за обучение

-в информационни дейности
	Брой


	130

30

100
	0

	
	Брой на получените дни обучение, средно
	Брой


	12
	0

	Резултат
	Дял на участниците, които са завършили различните видове обучение в областта на земеделието  
	%
	75
	0



	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 121 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор 
	Мерна единица 
	Цел до края на стратегията 
	Източник на информация 

	Изходен
	Брой проекти, финансирани по мярката 
	Брой
	5
	0

	
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	5
	0

	Резултат
	Брой стопанства въвели нов продукт или техника/технологя
	Брой


	2
	0


· Мерки насочени към опазване на околната среда /ос 2 от ПРСР/. - НП

· Мерки насочени към подобряване на качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика /ос 3 от ПРСР/.
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 312 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация

	Изходен
	Брой проекти, финансирани по мярката
	Брой
	6
	0

	
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	6
	0

	
	Брой получатели на помощта

· Микропредприятия

· съществуващи или

· новосъздадени
	Брой


	6

4

2
	0

0

0



	
	Брой подпомогнати  иновативни дейности
	Брой


	2
	0

	Резултат
	Общ брой на създадените работни места
	Брой


	7
	0

	
	Общ обем на инвестициите за иновации в евро
	Евро


	100 000
	0


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 322 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация

	Изходен
	Брой проекти, финансирани по мярката
	Брой
	6
	0

	
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	6
	0

	
	Брой на селата, където се изпълняват дейностите
	Брой


	8
	0

	Резултат
	Население в територията, което се ползва от подобрената среда
	Брой


	7 000
	0


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 323 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация

	Изходен
	Брой проекти, финансирани по мярката
	Брой
	4
	0

	
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	4
	0

	
	Брой на селата, където се изпълняват дейностите
	Брой


	6
	0

	Резултат
	Население в територията, което се ползва от подобрената среда
	Брой


	6 000
	0

	
	Защитени територии, обхванати от прилаганите дейности
	ха
	20
	0


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 331 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация

	Изходен
	Брой проекти, финансирани по мярката
	Брой
	4
	0

	
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	4
	0

	
	Брой на участниците в обучението

- в обучение

- в информационни дейности
	Брой


	60

20

40
	0

	
	Брой на получените дни обучение
	Брой


	8
	0

	Резултат
	Дял на участниците, които са завършили различните видове обучение за туризъм
	%


	80%
	0

	
	Дял на участниците влючени в информационни събития
	%


	100
	0


„МИГ Гълъбово 2011“ все още няма договорирани и финансирани проекти, не могат да бъдат посочени постигнати конкретни резултати по всяка от мерките.
· Между-териториално и транснационално сътрудничество. - НП
      7. Проблеми. 
Към момента все още няма договорирани проекти, което силно притеснява МИГ предвид крайния срок – 30.06.2014 г.

Дългият срок на одобрение на междинните искания за възстановяване на разходи, както и заложеното в Наредба 23 условие за удържане на получения аванс от междинните плащания от 2013г.

Очакванията, че за този период от време функционирането на държавната администрация ще се подобри и в частност постъпленията от Разплащателна агенция ще бъдат ритмични и своевременни не се оправдаваха. Съществуването на „МИГ Гълъбово 2011“ и през настоящия период е изцяло зависимо от поддръжката и подкрепата на Община Гълъбово.
 8. Информиране.


За популяризиране,информиране и публичност на дейностите по СМР през периода са извършени следните дейности:

· Обновена е интернет страница – за широко информиране и осигуряване публичност на процеса по прилагане на Стратегията за местно развитие.

· На електронната страница на МИГ се публикуват всички новини, обявени конкурси, резултати от тях, предстоящи събития;

· Публикации в печата – в местния вестник „Гълъбовски вести“ е рекламирана дейността на „ МИГ Гълъбово 2011“, чрез дванадесет броя публикации.

· Публикации в печата – в местния вестник „Раднево днес“ е рекламирана дейността на „ МИГ Гълъбово 2011“, чрез четири броя публикации.

· В гръцкия ежедневник „О хронос",  чрез два броя публикации.

· Публикации в електронни медии 14 - броя

· Реализирано е излъчване на материал за МИГ и целите на СМР по „Кабелна телевизия Гълъбово“.

· Реализирано е излъчване на материал за МИГ и целите на СМР по кабелна „ТВ Стара Загора“.

· Реализирано е излъчване на материал за МИГ и целите на СМР по радио Стара Загора

· Проведени са две информационни кампании във всички населени места от територията на действие на МИГ през месеците май и юли–организирани от Звеното за административно управление на проекти . 

· За периода на всеки прием на проектни предложения, се осъществи и едномесечна информационна кампания с индивидуално консултиране на потенциални бенефициенти;

· Обявите за покана за прием на проектни предложения се публикуваха на електронната страница на МИГ, на електронната страница на Община Гълъбово и във вестник „ Гълъбовски вести “.

· Поканите за набиране на проектни предложения по мерките на СМР бяха разпространени по всички населени места от територията на „МИГ Гълъбово 2011“ с цел информиране на местното население;

· Ежемесечно бе изготвян график за провеждане на консултациите, който бе публикуван на интернет страницата на МИГ и поставен на таблото за обявления в офиса;

· Бяха изготвени и разпространени следните рекламни материали – химикали,  работни календари и тефтери.

· За изграждане на капацитета на бенефициенти в периода ноември-декември 2013г. са организирани и проведени две обучения фермери, частен бизнес, НПО, общини за изпълнение и отчитане на проекти по СМР /Двудневни изнесени/
9. Планирани дейности. 
Опишете планираните дейности съгласно одобрения график за изпълнение на СМР и за придобиване на умения и постигане на обществена активност.
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1Заседание на УС на МИГ

2Общо събрание на МИГ

3

Годишен доклад за отчитане изпълнението по СМР, 

както и други доклади и справки, изисквани от 

управляващия орган на ПРСР2007-2013

4

Информиране, консултиране и подпомагане на 

подготовката на проекти на потенциални кандидати

5Информационна кампания в три населени места

6

Подготвяне и публикуване на покани за 

кандидатстване с проекти на територията на МИГ

7

Приемане и регистриране на заявления за 

кандидатстване

8

Създаване и поддържане на база данни за 

постъпилите проекти по СМР, тяхното състояние и 

движение

9

Извършване на проверка за административно 

съотвествие и допустимост на проектите

10

Извършване на проверка за основателността на 

предложените разходи , липса на двойно 

финансиране и изкуствено създадени условия

11

Осъществяване на техническа експертна оценка и 

класиране на проектите

12

Провеждане на заседания на Комисията за избор на 

проекти 

13

Изпращане на информация за всички проекти, 

одобрени от КИП, в Областната РА за извършване на 

проверка за съответствие с процедурите, описани в 

СМР

14

Обучение на екипа, ангажиран в прилагането на СМР

15 Популяризиране, информиране и публичност

16Организиране на обучения на местни лидери

17

Сключване на договори с одобрените кандидати за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

18

Осъществяване на наблюдение за изпълнение на 

проектите

19

Осъществяване на посещение на място на 

получателите на финансова помощ

20

Подпомагане на одобрените кандидати при 

подготовката на заявки за плащане до РА и 

изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението

Месеци

Планирани дейности

№ 

по 


10. Финансово изпълнение на СМР
Таблица 4
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3 258 551,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00

111

Професионално обучение, 

информационни дейности 

и разпространение на 

научни знания 1 8 516,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

121

Модернизиране на 

земеделските стопанства 2 250 035,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

18 1 342 919,46 4 611 040,05 0 0,00 0 0,00

312

Подкрепа за създаване и 

развитие на 

микропредприятия 6 470 877,95 1 110 243,00 0 0,00 0 0,00

322

Обновяване и развитие на 

населените места 5 722 794,71 3 487 614,97 0 0,00 0 0,00

323 А

Опазване и 

възстановяване на 

природното наследство 1 30 565,20 0 0 0 0,00 0 0,00

323 Б

Опазване и 

възстановяване на 

културното наследство 3 85 971,12 0 13182,08 0 0,00 0 0,00

331

Обучение и информация 

за икономическите 

субекти, които работят в 

областите, обхванати от 

ос 3 на ПРСР. 3 32 710,48 0 0 0 0,00 0 0,00

21 1 601 471,04 4 611 040,05 0 0,00 0 0,00

ОБЩО:

4.1.1. Мерки насочени към 

конкурентностпособността /в това 

число мерките от ос 1 на ПРСР /

4.1.2. Мерки насочени към околната 

среда / стопанисване на земята / в 

това число мерките от ос 2 на 

4.1.3. Мерки насочени към 

качеството на живота/ 

разнообразяване / в това число 

мерките от ос 3 на ПРСР/

4.2.1. Между-териториално и транс - 

национално сътрудничество



Код на 

мярката

Име на мярката За периода на доклада 2013 година

Подадени 

заявления

Отхвърлени 

/оттеглени / 

анулирани 

заявления

Сключени 

договори

Изплатени


Таблица 5
[image: image6.emf]брой лева брой лева брой лева брой лева

3 258 551,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00

111

Професионално обучение, 

информационни дейности 

и разпространение на 

научни знания 1 8 516,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

121

Модернизиране на 

земеделските стопанства 2 250 035,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

18 1 342 919,46 4 611 040,05 0 0,00 0 0,00

312

Подкрепа за създаване и 

развитие на 

микропредприятия 6 470 877,95 1 110 243,00 0 0,00 0 0,00

322

Обновяване и развитие на 

населените места 5 722 794,71 3 487 614,97 0 0,00 0 0,00

323 А

Опазване и 

възстановяване на 

природното наследство 1 30 565,20 0 0 0 0,00 0 0,00

323 Б

Опазване и 

възстановяване на 

културното наследство 3 85 971,12 0 13 182,08 0 0,00 0 0,00

331

Обучение и информация 

за икономическите 

субекти, които работят в 

областите, обхванати от 

ос 3 на ПРСР. 3 32 710,48 0 0 0 0,00 0 0,00

21 1 601 471,04 4 611 040,05 0 0,00 0 0,00

Код на 

мярката

Име на мярката За периода на прилагане на стратегията, вкл.настоящия доклад

Подадени 

заявления

Отхвърлени /оттеглени / 

анулирани заявления

Сключени 

договори

Изплатени

ОБЩО:

4.1.1. Мерки насочени към 

конкурентностпособността /в това 

число мерките от ос 1 на ПРСР /

4.1.2. Мерки насочени към околната 

среда / стопанисване на земята / в 

това число мерките от ос 2 на 

ПРСР/

4.1.3. Мерки насочени към 

качеството на живота/ 

разнообразяване / в това число 

мерките от ос 3 на ПРСР/

4.2.1. Между-териториално и транс - 

национално сътрудничество


Таблица 6
[image: image7.emf]Код на 

мярката 

Име на мярката Име на бенефициента Общ размер 

на разходите, 

за които се 

кандидатства 

със 

заявлението 

Одобрена сума / 

общо допустими 

разходи по 

проекта/, лв.

Процент на 

субсидията 

по процента, 

%

Одобрен 

размер на 

субсидията, лв.

Размер на 

изплатените 

от РА 

средства, лв.

1 2 3 4 5 6 7 8

121

Модернизиране на 

земеделските  “Зара Агро” ЕООД

336 014,53 329 490,20

40%

131 796,08 0,00

323А

Опазване и 

възстановяване на  Н. Ч. “Просвета – 1911 г.”

30 565,20 17 384,40

100%

17 384,40 0,00

323Б

Опазване и 

възстановяване на 

Н. Ч. “Христо Ботев – 

1907 г.”

27 024,04 23 802,05

100%

23 802,05 0,00

393 603,77 370 676,65 172 982,53 ОБЩО:


Таблица 7

[image: image8.emf]Код на 

мярката 

Име на мярката Име на бенефициента Размер на 

разходите, за 

които се 

кандидатства със 

заявлението за 

подпомагане, лв.

Отхвърлено / 

оттеглено / 

анулирано 

заявление          

/Моля посочете 

вярното/

Мотиви за отхвърляне на заявлението            

/Посочва се мотивът за всеки 

бенефициент с отхвърлено заявление за 

подпомагане/

1 2 3 4 5 6

322

Обновяване и развитие 

на населените места Община Гълъбово 103 340,25Отхвърлено от РА

Мотив от РА:" Проектът не се отнася за 

рехабилитация на зелени площи, а касае 

реконструкция на улици и тротоари, но 

същата дейност не е заложена в СМР на 

МИГ Гълъбово".

322

Обновяване и развитие 

на населените места Община Гълъбово 194 907,02Отхвърлено от РА

Мотив от РА  :"Проектът не се отнася за 

рехабилитация на зелени площи, а касае 

реконструкция на улици и тротоари, но 

същата дейност не е заложена в СМР на 

МИГ Гълъбово".

322

Обновяване и развитие 

на населените места Н. Ч. “Просвета – 1911 г.” 189 367,70

Оттеглен от 

бенефициента

 Мотив от бенефициента :"Проекта е 

класиран като първа резерва и сградата 

е публична общинска собственост 

Община Гълъбово не може да учреди 

право на страеж на читалищното 

настоятелство".

312

Подкрепа за създаване и 

развитие на 

микропредприятия "Максин" ЕООД 110 243,00

Оттеглен от 

бенефициента

 Мотивът от бенефициента: 

"Затруднение за самофинансиране".

323 Б

Опазване и 

възстановяване на 

културното наследство НЧ"Г.С.Раковски - 1921г." 13 182,08Отхвърлено от РА

Мотивът от РА  :" Терена е публична 

общинска собственост и е предназначен 

за парк, който е собственост на Община 

Гълъбово".

611 040,05

ОБЩО:


 11. Мониторинг и оценка.
Наблюдението на СМР се извършва съвместно от УС и ЗАП. Напредъкът в прилагането на Стратегията се докладва на УО ежегодно чрез годишен доклад за отчитане изпълнението на СМР.

Във връзка с изпълнението на Стратегията за местно развитие, екипа на сдружението изготви Годишен доклад за отчитане изпълнението на СМР на „МИГ Гълъбово 2011“. В него се отчита напредъка в прилагането на СМР, чрез базовите индикатори, както и бюджетните индикатори и индикаторите за резултати на СМР, така че УС да взема правилни управленски решения. Годишният доклад за напредъка представлява и междинна оценка за прилагането на Стратегията за местно развитие, която е насочена към оценка на степента за постигане на поставените цели, приоритети и резултати от прилагането на СМР.

През отчитания период не са изпълнявани дейности по мониторинг и оценка на проекти. Съгласно Процедурен наръчник на МИГ наблюдение и изпълнение на проектите се извършва след подписване на договори с бенефициенти. Към 31.12.2013 г. МИГ няма подписани такива договори, поради което действия по отношение на мониторинг и оценка за 2013 г. не са предприети.
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо).  
Община Гълъбово може да се каже, е един от облагодетелстваните селски райони в България, който има възможността да ползва  Местна инициативна група като основен инструмент за постигане на конкурентноспособно териториално развитие. „МИГ Гълъбово  2011“ е работещо НПО, което прилага Стратегията за местно развитие на територията на община Гълъбово. Неговата дейност се познава от заинтересованите страни от трите сектора: бизнес-среди, структури на гражданското общество и община Гълъбово. Прилагането на СМР е във фаза: подадени, класирани и одобрени проекти. Все още не е затворен цикълът, при който проектите са финансирани, а дейностите – изпълнени. Едва с приключването на проектите би могло да се оцени реалното въздействие на СМР върху територията. Фактори като задълбочаването на световната икономическа криза и липсата на правила и процедури на определени административни звена, чиято работа пряко влияе върху работата на МИГ се явяват лимитиращи фактори за цялостното изпълнение на СМР. От направения преглед на реализираните дейности от „МИГ Гълъбово 2011“ за периода 01.01.2013-31.12.2013 г. става ясно, че Местната инициативна група работи в сложни икономически условия, но успява да оптимизира в известна степен процеса на работа с цел да се навакса закъснението, с което стартираха Местните инициативни групи по ЛИДЕР .

13. Приложения- НП
 Дата:11.02.2014 г.




инж. Пламен Бараков:……………………….

Председател  УС на МИГ „Гълъбово 2011“



